## PLAN ANUAL DE TRABAJO
|  | PLAN ANUAL DE TRABAJO PARA EL 2026 | [16 empty] | Fecha: 02/02/2026
Versión: 1
Código: FG-FOR-SST-230
ELABORÓ: | [10 empty] | EMPRESA: FOREST GREEN SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S. | [6 empty] | FECHA DE ELABORACIÓN: 02/02/2026
FIRMA DEL EMPLEADOR:___________________________________________________________ C.C.: ________________
FIRMA DEL VIGIA:___________________________________________________________ C.C.: ________________
FIRMA RESPONSABLE DEL SG-SST: ___________________________ (Firma, Licencia y Responsabilidad)
1. OBJETIVO
Definir las actividades a desarrollar para dar cumplimiento al Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa FOREST GREEN SERVICIOS AMBIENTALES S.A.S.
2. ALCANCE
El presente plan aplica a todos los trabajadores que tengan responsabilidades directas en el SG-SST, establecidas en el presente plan.
3. METAS
Cumplir el 100% de las actividades a desarrollar
PLAZO DETERMINADO PARA SU CUMPLIMIENTO
FECHA: 01/02/2026 |  |  |  | AÑO 2026
ETAPA | ACTIVIDAD A DESARROLLAR |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | % Cumplimiento actividad/fase | RESPONSABLE (s) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
PLANEAR | Asignar responsabilidades del SG-SST a todos los trabajadores y comunicarselas |  | P* | [13 empty] | Área SST | Registro de asistencia capacitación de las responsabilidades | bar: AÑO 2026 ENE
E* | bar: AÑO 2026 ENE
| Actualizar el programa de capacitación anual, comunicarlo al COPASST/VIGÍA y darle el respectivo cumplimiento |  | P* | [13 empty] | Área SST, empleador, COPASST/VIGÍA, CCL y brgadistas | Programa de capacitación anual actualizado, comunicado al COPASST/VIGÍA , dando cumplimiento a las fechas establecidas. | bar: AÑO 2026 ENE
E* | bar: AÑO 2026 ENE
| Comunicar la política SST a todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación, y demás partes interesadas |  | P* | [13 empty] | Área SST | Registro de asistencia a la comunicación de la política | bar: AÑO 2026 ENE
E* | bar: AÑO 2026 ENE
| Revisar la afiliación y pago oportuno de la seguridad social de todos los empleados, contratistas, sub contratistas y demás personal de la empresa. |  | P* | [13 empty] | Área SST | Archivo de las afiliaciones y pagos a la seguridad social | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 DIC
E* | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 OCT
| Realizar reunión mensual del COPASST/VIGÍA |  | P* | [13 empty] | COPASST/VIGÏA | Actas de reuniones mensuales | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 DIC
E* | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 OCT
| Solicitar mensualmente a la ARL informes sobre accidentalidad y enfermedades laborales |  | P* | [13 empty] | COPASST/VIGÍA y área SST | Registro de la comunicación de los informes de accidentalidad y enfermedades laborales | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 DIC
E* | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 OCT
| Reunión trimestral del comité de convivencia laboral |  | P* | [13 empty] | Comité de convivencia laboral | Acta de reunión del comité de convivencia laboral | bar: AÑO 2026 FEB; AÑO 2026 MAY; AÑO 2026 AGO; AÑO 2026 NOV
E* | bar: AÑO 2026 FEB; AÑO 2026 MAY; AÑO 2026 AGO
| Recibir las quejas de acoso laboral, darle su respectivo trámite y resolución |  | P* | [13 empty] | Comité de convivencia laboral | Registro de quejas de acoso laboral y su respectiva resolución por parte del comité | Cuando se requiera
E*
| Revisar la política SST; en la cual se corrobore el compromiso de la empresa, que sea específica de acuerdo a las características de la organización, estar fechada, firmada por el representante legal: Carlos Andrés Muñoz Parra |  | P* | [13 empty] | Empleador, área SST, COPASST/VIGÍA | Registro de la revisión y actualización en caso de requerirse | bar: AÑO 2026 ENE
E* | bar: AÑO 2026 ENE
| Comunicar los objetivos del SG-SST a todos los trabajadores |  | P* | [13 empty] | Área SST | Registro de la comunicación de los objetivos del SG-SST a todos los trabajadores | bar: AÑO 2026 ENE
E* | bar: AÑO 2026 ENE
| Realizar la evaluación inicial/autoevaluación del SG-SST |  | P* | [13 empty] | Área SST | Registro de la evaluación inicial/autoevaluación del SG-SST | bar: AÑO 2026 ENE
E* | bar: AÑO 2026 ENE
| Actualizar plan anual de trabajo y cumplir con las actividades establecidas para el funcionamiento del SG-SST. |  | P* | [13 empty] | Área SST, empleador, COPASST/VIGÍA, CCL y brigadistas | Elaboración del plan de trabajo anual y cumplir con las actividades establecidas a la fecha. | bar: AÑO 2026 ENE
E* | bar: AÑO 2026 ENE
| Realizar trazabilidad a los cambios derivados de la gestión documental |  | P* | [13 empty] | Área SST | Registro de los cambios en el listado maestro de documentos | Cuando se requiera | bar: AÑO 2026 ENE
E* | bar: AÑO 2026 ENE
| Realizar la rendición de cuentas anual por parte de la alta dirección, responsable del SG-SST, COPASST/VIGÍA, comité de convivencia laboral y brigada de emergencias : ___________________________ (Firma, Licencia y Responsabilidad) |  | P* | [13 empty] | Empleador, área SST, COPASST/VIGÍA, CCL y brigadas de emergencias. | Informe de rendición de cuenta anual | bar: AÑO 2026 ENE
E* | bar: AÑO 2026 ENE
| Actualizar la matriz legal de riesgos laborales de acuerdo a la normatividad actual nacional vigente que aplique a la empresa |  | P* | [13 empty] | Área SST, empleador | Matriz legal actualizada | A medida que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables a la empresa.
E*
| Cumplir con la evaluación inicial y/o periódica y/o final a los proveedores y contratistas |  | P* | [13 empty] | Área SST | Soporte de las evaluaciones realizadas a los proveedores y contratistas | bar: AÑO 2026 ENE; AÑO 2026 JUL
E* | bar: AÑO 2026 ENE; AÑO 2026 JUL
| Evaluar los cambios internos o externos que se generen en la empresa y comunicarselos al COPASST/VIGÍA |  | P* | [13 empty] | Área SST, empleador, COPASST/VIGÍA y persona responsable del cambio. | Soporte de la evaluación del cambio aplicado. | Cuando se requiera
E*
| Cumplir con las actividades establecidas en el programa de medicina preventiva |  | P* | [13 empty] | Empleador y área SST | Registro de fotográfico y de asistencia a las actividades de medicina preventiva establecida por la empresa.
E*
| Realizar las evaluaciones médico ocupacionales de pre ingreso, periódicos y egreso conforme a lo establecido en el profesiograma y los exámenes. También aplican exámenes médicos post incapacidad, por cambios en las condiciones de trabajo y los exámenes especiales para re ubicar o re adaptar a un trabajador |  | P* | [13 empty] | Empleador | Registro de los exámenes médico ocupacionales realizado a todos los trabajadores | Cuando se requiera | bar: AÑO 2026 ENE; AÑO 2026 MAR; AÑO 2026 MAY
E* | bar: AÑO 2026 ENE; AÑO 2026 MAR; AÑO 2026 MAY
| Comunicar a los trabajadores el resultado de los exámenes médicos a todos los trabajadores, priorizando cuando tenga alguna restricción o recomendación médica y hacer seguimiento. |  | P* | [13 empty] | Área SST y empleador | Registro de notificación de los resultados de los exámenes médico ocupacionales | Cuando se requiera | bar: AÑO 2026 ENE; AÑO 2026 MAR; AÑO 2026 MAY
E* | bar: AÑO 2026 ENE; AÑO 2026 MAR; AÑO 2026 MAY
| Medir los indicadores establecidos en el decreto 1072/2015 de acuerdo a su frecuencia y cumpliendo con las características de la ficha de indicadores |  | P* | [13 empty] | Área SST | Registro de indicadores | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 DIC
E* | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 OCT
| Realizar mediciones ambientales de iluminación y comunicar el resultado de la medición al COPAST/VIGÍA |  | P* | [13 empty] | Empleador, área SST y COPASST /VIGÍA | Informe de las mediciones ambientales con comunicación al COPASST/VIGÍA | bar: AÑO 2026 ABR
E* | bar: AÑO 2026 ABR
| Medir la frecuencia de accidentalidad. |  | P* | [13 empty] | Área SST | Registro de indicadores | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 DIC
E* | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 OCT
| Medir la severidad de los accidentes de trabajo. |  | P* | [13 empty] | Área SST | Registro de indicadores | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 DIC
E* | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 OCT
| Medir la mortalidad de los accidentes de trabajo. |  | P* | [13 empty] | Área SST | Registro de indicadores | bar: AÑO 2026 DIC
E*
| Medir la prevalencia de la enfermedad laboral. |  | P* | [13 empty] | Área SST | Registro de indicadores | bar: AÑO 2026 DIC
E*
| Medir la incidencia de la enfermedad laboral. |  | P* | [13 empty] | Área SST | Registro de indicadores | bar: AÑO 2026 DIC
E*
| Medir el ausentismo de los trabajadores por causas médicas. |  | P* | [13 empty] | Área SST | Registro de indicadores | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 DIC
E* | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 OCT
| Actualizar mínimo 1 vez al año la IPEVR o cuando ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico |  | P* | [13 empty] | Área SST | Registro de actualización de la IPEVR | Cuando se requiera | bar: AÑO 2026 DIC
E*
| Realizar mediciones ambientales de iluminación y comunicar el resultado de la medición al COPAST/VIGÍA |  | P* | [13 empty] | Empleador, área SST y COPASST /VIGÍA | Informe de las mediciones ambientales con comunicación al COPASST/VIGÍA | pendiente por conseguir empresa autorizada
E*
| Inspección mensual botiquin |  | P* | [13 empty] | COPAST/VIGÍA, brigada de emergencias, área SST | Registro inspección realizada | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 DIC
E* | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 OCT
| Inspección mensual extintores |  | P* | [13 empty] | COPAST/VIGÍA, brigada de emergencias, área SST | Registro inspección realizada | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 DIC
E* | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 OCT
| Inspección mensual camilla de emergencias |  | P* | [13 empty] | COPAST/VIGÍA, brigada de emergencias, área SST | Registro inspección realizada | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 DIC
E* | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 OCT
| Inspección mensual instalaciones, orden y aseo |  | P* | [13 empty] | COPAST/VIGÍA, brigada de emergencias, área SST | Registro inspección realizada | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 DIC
E* | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 OCT
| Inspección EPP mensual |  | P* | [13 empty] | COPAST/VIGÍA, brigada de emergencias, área SST | Registro inspección realizada | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 DIC
E* | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 OCT
| Inspección preoperacional herramientas, máquinas y equipos |  | P* | [13 empty] | Trabajadores que las utilicen | Registro inspección realizada | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 DIC
E* | bar: AÑO 2026 ENE to AÑO 2026 OCT
| Realizar la entrega de los EPP a todos los trabajadores que aplique y capacitarlos en su uso adecuado |  | P* | [13 empty] | Empleador y área SST | Registro de entrega de los EPP asignados y registro de asistencia a la capacitación | Cuando se requiera | bar: AÑO 2026 ENE
E* | bar: AÑO 2026 ENE
| Revisión del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, constatando la existencia de los requisitos establecidos en el artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072/2015 |  | P* | [13 empty] | Área SST y brigadas de emergencias | Registro de la revisión | bar: AÑO 2026 DIC
E*
| Capacitar a la brigada de emergencias de forma anual como mínimo en primeros auxilios, prevención y control de incendios, evacuación y rescate |  | P* | [13 empty] | Empleador | Registro de las capacitaciones realizadas a la brigada por parte de una entidad competente | bar: AÑO 2026 FEB
E* | bar: AÑO 2026 FEB
| Dotar a la brigada de emergencias para que pueda cumplir satisfactoriamente sus funciones |  | P* | [13 empty] | Empleador | Registro fogográfico de los recursos asignados | bar: AÑO 2026 FEB
E* | bar: AÑO 2026 FEB
| Realizar mínimo 1 simulacro al año |  | P* | [13 empty] | Empleador, área SST, brigadas de emergenciias | Informe de simulacro | bar: AÑO 2026 MAY
E* | bar: AÑO 2026 MAY
VERIFICAR | Realizar mínimo una auditoría del SG-SST al año, con la planificación del COPASST/VIGÍA |  | P* | [13 empty] | Empleador, área SST y COPASST/VIGÍA | Registro de la planificación de la auditoría e informe. | bar: AÑO 2026 ABR
E* | bar: AÑO 2026 ABR
| Revisar el SG-SST por parte de la alta dirección, comunicando los resultados al responsable del SG-SST y al COPASST/VIGÍA |  | P* | [13 empty] | Empleador, área SST y COPASST/VIGÍA | Registro de la revisión por parte de la alta dirección.con la comunicación de los resultados al responsable del SG-SSt y COPASST/VIGÍA | bar: AÑO 2026 DIC
E*
ACTUAR | Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base a los resultados de la supervisión, inspecciones, medición de los indicadores, entre otros y las recomendaciones del COPASST. |  | P* | [13 empty] | Empleador, área SST y COPASST/VIGÍA | Registro de las acciones preventivas y/o correctivas. | Cuando aplique | bar: AÑO 2026 MAY
E* | bar: AÑO 2026 MAY
| Realizar las acciones de mejora conforme a la revisión por la alta dirección. |  | P* | [13 empty] | Empleador y área SST | Registro de las acciones de mejora establecidas por la alta dirección. | bar: AÑO 2026 DIC
E*
| Elaborar del plan de mejoramiento |  | P* | [13 empty] | Empleador, área SST y COPASST | Registro del plan de mejoramiento | bar: AÑO 2026 DIC
E*
TOTAL PROGRAMADO
TOTAL EJECUTADO
5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS |  |  |  | AÑO 2026 ENE: DETALLE |  | OBSERVACIONES
HUMANOS |  |  |  | AÑO 2026 ENE: Se asignará el tiempo, espacio y recursos para que la alta dirección, responsable del SG-SST, COPASST/VIGÏA, comité de convivencia laboral, brigadas de emergencias y demás partes interesadas puedan desarrollar sus funciones.
TECNICOS |  |  |  | AÑO 2026 ENE: Computador, impresora, y demás recursos técnicos que sean necesarios para cumplir con la implementación del SG-SST
FINANCIEROS |  |  |  | AÑO 2026 ENE: Se estableceran en el presupuesto
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DE TRABAJO ANUAL | [16 empty] | GRAFICA
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL |  | VARIABLES |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL
FORMULA | Actividades ejecutadas *100 Actividades programadas | ACTIVIDADES A DESARROLLAR
ACTIVIDADES EJECUTADAS
RESULTADO
|  | META |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ANALISIS DE DATOS
Note on A16: NUMERALES CORRESPONDIENTES AL PHVA PLANEAR: NUMERAL 1.1.1 Hasta 2.11.1 HACER: NUMERAL3.1.1 Hasta 5.1.2 VERIFICAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4 ACTUAR: NUMERAL 6.1.1 Hasta 6.1.4

## control de cambio
VERSIÓN: 1 | FECHA: 01/02/2026 | cambio
1 | 2026-02-04 | Se crea plan
2 | 2026-02-04 | CODIGO: FG-FOR-SST-11